Модель введения ФГОС                                                                                                                дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Дюймовочка»

I.Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | февраль 2014 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | май 2014 декабрь 2016 |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 12.03.2014 |

II. Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | март -август 2014 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до апреля 2015 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до сентября 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» | до августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.05.2014 |
| 6. | Реализация программы ФГОС | 01.09.2014 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2015 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование ДОУ | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

III. План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад №3 «Дюймовочка»

| № п/п | Направление мероприятий |  | Ожидаемые результаты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка», обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО |  | Март 2014 |
|  |  | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ |  | в течение года |
|  |  | Исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО |  | в течение года |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка». | Координация, обобщение и предоставление на муниципальный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  | Февраль 2014 |
| 1.3. | Работа с письмом Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России |  | Февраль -март 2014 |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка». | Организация педсоветов, семинаров с педагогами ДОО, организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО, участие воспитателей ДОО в семинарах, проводимых на муниципальном уровне |  | март-август 2014 |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка». | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО. Составление плана и аналитических отчётов по созданию условий для реализации ФГОС ДО |  | май 2014 - декабрь 2016 |
| 1.6. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка». Организация закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов Основной образовательной программы дошкольного образования с учётом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка». |  | ноябрь-декабрь 2014 |
| 1.7. | Ведение реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка». |  | Март - апрель 2014 |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание координационной группы, обеспечивающей координацию действий МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Направление предложений по составу рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО |  | январь 2014 |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» по введению ФГОС ДО |  | февраль 2014 |
| 2.3. | Организация деятельности в МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» по введению ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |  | январь-декабрь 2014 |
| 2.4. | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» | Организация государственно-общественного управления образованием (проект ФЦПРО) |  | весь период |
| 2.5. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учётом методических рекомендаций, с учётом методических рекомендаций по организации и функционированию консультационно- методических центров. |  | весь период |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» по вопросам ФГОС ДО | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |  | июль 2014 – декабрь 2016 |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» | Прохождение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями |  | весь период |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах РФ | Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО |  | 2014-2016 |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Определение наставников для молодых х специалистов |  | весь период |
| 3.5. | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» | Обеспечение повышения квалификации участников наблюдательного совета в связи с введением ФГОС ДО на уровне МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» |  | январь 2014 – декабрь 2015 |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |  | 2014-2016 |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Корректировка и выполнение муниципальных заданий. |  | апрель 2014 - апрель 2015 |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и представление дополнительных образовательных услуг МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка», реализующего программы дошкольного образования |  | с июля 2014 и далее на весь период |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО |  | 2014-2016 |
|  |  | Участие в общественных слушаний по вопросам введения ФГОС ДО |  | 2014 |
|  |  | Анализ готовности МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» к введению ФГОС ДО (в рамках работы наблюдательного совета МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка») |  | 2014 |
|  |  | Проведение педагогических советов и др. мероприятий в МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» по реализации ФГОС ДО. |  | 2014 |
|  |  | Информирование участников образовательного процесса о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий. |  | 2014 |
|  |  | Участие в форуме «Модернизация региональной системы образования: концепция, точки кризиса и роста» |  | март 2014 |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. |  | 2014-2016 |

IV.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

|  | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сроки | % выпол. |  |
|  | Степень освоения педагогами новой образовательной программы ДОУ. | Воспит. | сентябрь 2014-май 2015г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
|  | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Завед. Восп. | Август 2015 г |  | изучение документации |
| 3 | Проект Образовательной программы - разработка модели доп.образ; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного - плана; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни. | Завед. Восп. | 2015 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Завед., Восп. | В теч. года |  | изучение документации |
| 5. | Мониторинг образовательного процесса | Воспит. | по графику |  | тестирование |
| 6. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Завед. | Август 2015 |  | изучение документации |
| 7. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Завед. | Поэтапно |  | постоянно |